## WBS
Project Name: 인터넷 강의 영상 분석 프로젝트 | [6 empty] | 진행율 기준일자 : | 2024-01-02 | 진행비율 : | 76.22%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 이형석 | 76.22% | 100% | 76.22% | 0
공통 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 10% | 10% | 4.222% | 0
공통 | 착수 보고서 작성 | 완료 | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 100% | 1.111% | 1.111% | 0
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 4일 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 공통 | 100% | 1.111% | 1.111% | 0
| 기술 탐구 및 실험 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 100% | 1.111% | 1.111% | 0
| Mediapipe 연구 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 80% | 1.111% | 0.8889% | 0
| Dash 학습 및 연구 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 90% | 1.111% | 1% | 0
| Feature 연구 및 테스트 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 90% | 1.111% | 1% | 0
| 개발 일정 작성 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 이형석 | 100% | 1.111% | 1.111% | 0
| Web Mockup 제작 | 완료 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 100% | 1.111% | 1.111% | 0
| Infra Pipeline 도식화 | 완료 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 90% | 1.111% | 1% | 0
개발 |  |  | 16일 | 2023-11-29 | 2023-12-20 |  | 70% | 70% | 56% | 0
개발 | Video Feature Test & Extraction | 완료 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 김민수 | 80% | 8.75% | 7% | 0
|  | 완료 | 2일 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 이찬녕 | 100% | 8.75% | 8.75% | 0
|  | 완료 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 임유하 | 80% | 8.75% | 7% | 0
|  | 완료 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 전혁선 | 80% | 8.75% | 7% | 0
| Text Feature Test & Extraction | 완료 | 3일 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 이형석 | 80% | 8.75% | 7% | 0
| AWS 환경 구축 | 완료 | 6일 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 이형석 | 70% | 8.75% | 6.125% | 0
|  | 완료 | 16일 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 전혁선 | 70% | 8.75% | 6.125% | 0
| Dash 코드 병합 및 모듈화 | 진행 | 6일 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 이형석 | 80% | 8.75% | 7% | 0
테스트 | Web |  | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  | 10% | 10% | 6% | 0
테스트 | 시스템 테스트 | 진행 | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 공통 | 60% | 10% | 6% | 0
결과물 정리 | 결과물 정리 |  | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  | 10% | 10% | 10% | 0
결과물 정리 | 보고서 작성 | 진행 | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 100% | 5% | 5% | 0
| PPT 제작 | 진행 | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 100% | 5% | 5% | 0
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:F30)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:G30)
종료일 = MAX([종료일, row below]:[종료일, row below])

## Table
업무 | 담당자 | 일정
23.11.20 ~ 23.12.29
WEEK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
착수 보고서 작성 | 공통
기획 및 역할 분담 | 공통
기술 탐구 및 실험 | 공통
Dash 학습 | 공통
Model 활용 및 Feature연구 | 김민수
이찬녕
임유하
이형석
전혁선
인프라 구축 | 이형석
전혁선
임유하
시스템 테스트 | 공통
최종 문서 작업 | 공통

## 기능 정의서
구분 | 필요 기능 | 기능 설명 | 구현 여부
USER | 동영상 업로드 | 업로드 탭을 만들어 사용자의 영상을 입력 받음 | O
| 재생 | 업로드한 영상을 재생할 수 있게 하여, 자신이 올린 영상이 맞는지 확인하게 하기 위함 | O
| 영상 정보 | 영상 정보에 대한 기본적인 메타 데이터들을 확인할 수 있게 함 | X
DEV | 웹 | Plotly Dash를 활용한 Web Page 제작 | O
| 그래프 | 분석 결과물들을 시각적으로 비교분석 할 수 있는 Plotly 패키지 사용 | O
| 데이터베이스 | AWS S3 서비스를 이용하여, 사용자가 업로드한 영상을 저장하고, 추출된 텍스트를 저장하는데 사용 | O
|  | AWS RDS 서비스를 이용하여, 분석한 결과에 대한 데이터를 저장하고 실시간 처리되는 비언어 Feature를 적재하는데 사용 | O
| 모델링 | AWS ECR 서비스슬 이용하여, Docker Image를 push하여 Lambda로 구동 | O
| 서버 | AWS ECS 서비스를 이용하여, 사용자로 부터 받은 동영상 처리 및 웹 서버 배포 | O

## 테이블 정의서
Developer | [5 empty] | USER
| Local에서 분석한 감정 분석과 안면 윤곽 인식 Feature Table | [5 empty] | USER INPUT 영상의 감정 분석 결과 Table
| VIDEO_FEATURE_EA | [5 empty] | USER_EA
|  | column name | type | default value | info |  |  | column name | type | default value | info
| PK | id | INT | 0 | Auto Increase Number |  | PK | name | VARCHAR | - | S3에 적재되는 파일 이름
|  | angry | INT | 0 | 감정 분류 (화남) |  |  | id | INT | 1 | Auto Increase Number
|  | disgust | INT | 0 | 감정 분류 (경멸) |  |  | angry | INT | 0 | 감정 분류 (화남)
|  | fear | INT | 0 | 감정 분류 (두려움) |  |  | disgust | INT | 0 | 감정 분류 (경멸)
|  | happy | INT | 0 | 감정 분류 (기쁨) |  |  | fear | INT | 0 | 감정 분류 (두려움)
|  | sad | INT | 0 | 감정 분류 (슬픔) |  |  | happy | INT | 0 | 감정 분류 (기쁨)
|  | surprise | INT | 0 | 감정 분류 (놀람) |  |  | sad | INT | 0 | 감정 분류 (슬픔)
|  | neutral | INT | 0 | 감정 분류 (중립) |  |  | surprise | INT | 0 | 감정 분류 (놀람)
|  | tot_frame | INT | 0 | 전체 프레임 수 |  |  | neutral | INT | 0 | 감정 분류 (중립)
|  | detect_frame | INT | 0 | 탐지된 특정 프레임 |  | Column Count : |  | 9
|  | proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 인식 비율
|  | no_proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 비인식 비율 |  | USER INPUT 영상의 안면 윤곽 인식 결과 Table
|  | teacher | VARCHAR | - | 강사 명 |  | USER_FM
|  | book_name | VARCHAR | - | 강의 교재 |  |  | column name | type | default value | info
|  | lecture_num | INT | 0 | 강의 번호 |  | PK | name | VARCHAR | - | S3에 적재되는 파일 이름
| Column Count : |  | 15 |  |  |  |  | id | INT | 1 | Auto Increase Number
[8 empty] | tot_frame | INT | 0 | 전체 프레임 수
| Local에서 분석한 LandMark Position Table | [6 empty] | detect_frame | INT | 0 | 탐지된 특정 프레임
| VIDEO_FEATURE_LMP | [6 empty] | proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 인식 비율
|  | column name | type | default value | info |  |  | no_proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 비인식 비율
| PK | ind | INT | 1 | 숫자 Index |  | Column Count : |  | 6
|  | teacher | VARCHAR | - | 강사 명
|  | book_name | VARCHAR | - | 강의 교재 |  | USER INPUT 영상의 LandMark Position Table
|  | lecture_num | INT | 0 | 강의 번호 |  | USER_LMP
|  | frame | INT | 1 | 영상 내프레임 번호 |  |  | column name | type | default value | info
|  | nose_x | INT | 0 | 얼굴, 코 x 좌표 |  | PK | ind | INT | 1 | 숫자 Index
|  | nose_y | INT | 0 | 얼굴, 코 y 좌표 |  |  | name | VARCHAR | - | S3에 적재되는 파일 이름
|  | l_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | frame | INT | 1 | 영상 내프레임 번호
|  | l_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | nose_x | INT | 0 | 얼굴, 코 x 좌표
|  | l_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, x 좌표 |  |  | nose_y | INT | 0 | 얼굴, 코 y 좌표
|  | l_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, y 좌표 |  |  | l_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표
|  | l_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | l_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표
|  | l_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | l_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, x 좌표
|  | r_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | l_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, y 좌표
|  | r_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | l_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표
|  | r_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, x 좌표 |  |  | l_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표
|  | r_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, y 좌표 |  |  | r_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표
|  | r_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | r_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표
|  | r_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | r_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, x 좌표
|  | l_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, x 좌표 |  |  | r_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, y 좌표
|  | l_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, y 좌표 |  |  | r_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표
|  | r_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, x 좌표 |  |  | r_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표
|  | r_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, y 좌표 |  |  | l_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, x 좌표
|  | l_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, x 좌표 |  |  | l_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, y 좌표
|  | l_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, y 좌표 |  |  | r_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, x 좌표
|  | r_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, x 좌표 |  |  | r_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, y 좌표
|  | r_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, y 좌표 |  |  | l_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, x 좌표
|  | l_shldr_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, x 좌표 |  |  | l_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, y 좌표
|  | l_shldr_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, y 좌표 |  |  | r_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, x 좌표
|  | r_shldr_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, x 좌표 |  |  | r_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, y 좌표
|  | r_shldr_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, y 좌표 |  |  | l_shldr_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, x 좌표
|  | l_elbow_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, x 좌표 |  |  | l_shldr_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, y 좌표
|  | l_elbow_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, y 좌표 |  |  | r_shldr_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, x 좌표
|  | r_elbow_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, x 좌표 |  |  | r_shldr_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, y 좌표
|  | r_elbow_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, y 좌표 |  |  | l_elbow_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, x 좌표
|  | l_wrist_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, x 좌표 |  |  | l_elbow_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, y 좌표
|  | l_wrist_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, y 좌표 |  |  | r_elbow_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, x 좌표
|  | r_wrist_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, x 좌표 |  |  | r_elbow_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, y 좌표
|  | r_wrist_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, y 좌표 |  |  | l_wrist_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, x 좌표
|  | l_pinky_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, x 좌표 |  |  | l_wrist_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, y 좌표
|  | l_pinky_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, y 좌표 |  |  | r_wrist_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, x 좌표
|  | r_pinky_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, x 좌표 |  |  | r_wrist_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, y 좌표
|  | r_pinky_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, y 좌표 |  |  | l_pinky_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, x 좌표
|  | l_index_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, x 좌표 |  |  | l_pinky_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, y 좌표
|  | l_index_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, y 좌표 |  |  | r_pinky_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, x 좌표
|  | r_index_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, x 좌표 |  |  | r_pinky_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, y 좌표
|  | r_index_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, y 좌표 |  |  | l_index_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, x 좌표
|  | l_thumb_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, x 좌표 |  |  | l_index_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, y 좌표
|  | l_thumb_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, y 좌표 |  |  | r_index_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, x 좌표
|  | r_thumb_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, x 좌표 |  |  | r_index_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, y 좌표
|  | r_thumb_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, y 좌표 |  |  | l_thumb_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, x 좌표
| Column Count : |  | 51 |  |  |  |  | l_thumb_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, y 좌표
[8 empty] | r_thumb_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, x 좌표
[8 empty] | r_thumb_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, y 좌표
[7 empty] | Column Count : |  | 49