## WBS
Project Name: 이미지 모델을 활용한 코딩 교구 제작 |  |  |  |  | 진행율 기준일자 : |  |  | 2023-11-02 | 진행비율 : | 23%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  | 진행 | 15일 | 2023-10-30 | 2023-11-17 | - | 23% | 100% | 23% | 15
공통 | 데이터 | 진행 | 2일 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 공통 | 10% | 10% | 10% | 0
공통 | 착수 보고서 작성 | 완료 | 1일 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 공통 | 100% | 2% | 2% | 0
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 1일 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 공통 | 100% | 3% | 3% | 0
| 기술 탐구 | 완료 | 2일 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 공통 | 100% | 5% | 5% | 0
개발 | 기능 구현 | 진행 | 3일 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 공통 | 70% | 70% | 13% | 1
개발 | 레퍼런스 모델 연구 | 계획 | 3일 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 박준식 | 0% | 10% | 0% | 1
| 이미지 데이터 제작 | 계획 | 1일 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 공통 | 30% | 10% | 3% | 0
| 모델링 | 계획 | 1일 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 박준식 | 0% | 10% | 0% | 0
| .apk 파일 탐구 및 실험 | 계획 | 1일 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 임유하 | 100% | 10% | 10% | 0
| Python Game Package 탐구 및 실험 | 계획 | 1일 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 이형석 | 0% | 10% | 0% | 0
| 웹 프레임워크 탐구 및 실험 |  |  | 2023-11-02
| 앱 프레임워크 탐구 및 실험 |  |  | 2023-11-02
| 코드 병합 | 계획 | 2일 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 이형석 | 0% | 10% | 0% | 1
| 프로토타입 완성 | 계획 | 2일 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 공통 | 0% | 10% | 0% | 1
테스트 | Web | 진행 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 12
테스트 | 프로토타입 테스트 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 이형석 | 0% | 3% | 0% | 12
| 시스템 테스트 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 0% | 3% | 0% | 12
| 디버깅 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 12
결과물 정리 | 결과물 정리 | 진행 | 3일 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 15
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 1일 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 14
| PPT 제작 | 계획 | 1일 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 15
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 임유하 | 0% | 2% | 0% | 15
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:E27)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F27)

## Table
업무 | 담당자 |  | 일정
23.10.30 ~ 23.11.17
착수 보고서 작성 | 공통
기획 및 역할 분담 | 공통
레퍼런스 모델 연구 | 박준식 | 이형석
어플리케이션 개발 | 이찬녕 | 임유하
배포 | 임유하 | 이찬녕
시스템 테스트 | 공통
최종 정리 | 공통