## WBS
Project Name: 강의 영상 내 비언어 차이 탐구 및 분석 | [6 empty] | 진행율 기준일자 : | 2023-12-19 | 진행비율 : | 0%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 이형석 | 0% | 100% | 0% | 10
공통 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 10
공통 | 착수 보고서 작성 | 진행 | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 80% |  | 0% | 10
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 4일 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 공통 | 100% |  | 0% | 0
| 기술 탐구 및 실험 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 100% |  | 0% | 0
| Mediapipe 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 80% |  | 0% | 0
| Dash 학습 및 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 80% |  | 0% | 0
| Feature 연구 및 테스트 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 70% |  | 0% | 0
| 개발 일정 작성 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 이형석 | 70% |  | 0% | 0
| Web Mockup 제작 | 완료 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 100% |  | 0% | 0
| Infra Pipeline 도식화 | 진행 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 90% |  | 0% | 0
개발 |  |  | 16일 | 2023-11-29 | 2023-12-20 |  | 70% | 70% | 0% | 1
개발 | Video Feature Test & Extraction | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 김민수 | 80% |  | 0% | 0
|  | 진행 | 2일 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 이찬녕 | 100% |  | 0% | 0
|  | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 임유하 | 80% |  | 0% | 0
|  | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 전혁선 | 80% |  | 0% | 0
| Text Feature Test & Extraction | 진행 | 3일 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 이형석 | 80% |  | 0% | 0
| AWS 환경 구축 | 진행 | 6일 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 이형석 | 40% |  | 0% | 1
|  | 진행 | 16일 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 전혁선 | 40% |  | 0% | 1
| Dash 코드 병합 및 모듈화 | 진행 | 6일 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 이형석 | 20% |  | 0% | 1
테스트 | Web |  | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  | 10% | 10% | 0% | 3
테스트 | 시스템 테스트 | 계획 | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 공통 | 0% |  | 0% | 3
결과물 정리 | 결과물 정리 |  | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  | 10% | 10% | 0% | 10
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 10
| PPT 제작 | 계획 | 1일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 10
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 10
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:F31)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:G31)
종료일 = MAX([종료일, row below]:[종료일, row below])

## Table
업무 | 담당자 | 일정
23.11.20 ~ 23.12.29
WEEK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
착수 보고서 작성 | 임유하
기획 및 역할 분담 | 공통
기술 탐구 및 실험 | 공통
Dash 학습 | 공통
Model 활용 및 Feature연구 | 김민수
이찬녕
임유하
이형석
전혁선
인프라 구축 | 이형석
전혁선
시스템 테스트 | 공통
최종 문서 작업 | 공통

## 기능 정의서
구분 | 필요 기능 | 기능 설명
사용자 | 동영상 업로드 | 업로드 탭을 만들어 사용자의 영상을 입력 받음
| 재생 | 업로드한 영상을 재생할 수 있게 하여, 자신이 올린 영상이 맞는지 확인하게 하기 위함
| 영상 정보 | 영상 정보에 대한 기본적인 메타 데이터들을 확인할 수 있게 함
개발 | 웹 | Plotly Dash를 활용한 Web Page 제작
| 그래프 | 분석 결과물들을 비교하여 그래프로 표현
| 지표 추출 | AWS EC2 내 Python File의 모델을 통해 지표 추출
| 데이터베이스 | 사용자가 올린 영상을 서버에 전달하여 분석하기 위한 저장소, AWS S3 사용
분석한 결과에 대한 데이터를 저장하고 웹에 배포하기 위한 저장소, AWS RDS 사용
| 서버 | 사용자로 부터 받은 동영상 처리 및 웹 서버 배포, AWS EC2 사용

## 테이블 정의서
Developer | [5 empty] | USER
| Local에서 분석한 감정 분석과 안면 윤곽 인식 Feature Table | [5 empty] | USER INPUT 영상의 감정 분석과 안면 윤곽 인식 결과 Table
| VIDEO_FEATURE_EM | [5 empty] | USER_EM
|  | column name | type | default value | info |  |  | column name | type | default value | info
| PK | teacher | VARCHAR | - | 강사 명 |  | PK | date | TIMESTAMP | 1970-01-01 | User Input 시간
|  | book_name | VARCHAR | - | 강의 교재 |  |  | name | VARCHAR | - | S3에 적재되는 파일 이름
|  | lecture_num | INT | 0 | 강의 번호 |  |  | angry | INT | 0 | 감정 분류 (화남)
|  | angry | INT | 0 | 감정 분류 (화남) |  |  | disgust | INT | 0 | 감정 분류 (경멸)
|  | disgust | INT | 0 | 감정 분류 (경멸) |  |  | fear | INT | 0 | 감정 분류 (두려움)
|  | fear | INT | 0 | 감정 분류 (두려움) |  |  | happy | INT | 0 | 감정 분류 (기쁨)
|  | happy | INT | 0 | 감정 분류 (기쁨) |  |  | sad | INT | 0 | 감정 분류 (슬픔)
|  | sad | INT | 0 | 감정 분류 (슬픔) |  |  | surprise | INT | 0 | 감정 분류 (놀람)
|  | surprise | INT | 0 | 감정 분류 (놀람) |  |  | neutral | INT | 0 | 감정 분류 (중립)
|  | neutral | INT | 0 | 감정 분류 (중립) |  |  | tot_frame | INT | 0 | 전체 프레임 수
|  | tot_frame | INT | 0 | 전체 프레임 수 |  |  | detect_frame | INT | 0 | 탐지된 특정 프레임
|  | detect_frame | INT | 0 | 탐지된 특정 프레임 |  |  | proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 인식 비율
|  | proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 인식 비율 |  |  | no_proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 비인식 비율
|  | no_proba | FLOAT | 0 | 안면 윤곽 비인식 비율 |  | Column Count : |  | 13
| Column Count : |  | 14
| Local에서 분석한 LandMark Position Table | [5 empty] | USER INPUT 영상의 LandMark Position Table
| VIDEO_FEATURE_M | [5 empty] | USER_M
|  | column name | type | default value | info |  |  | column name | type | default value | info
| PK | teacher | VARCHAR | - | 강사 명 |  | PK | date | TIMESTAMP | 1970-01-01 | User Input 시간
|  | book_name | VARCHAR | - | 강의 교재 |  |  | name | VARCHAR | - | S3에 적재되는 파일 이름
|  | lecture_num | INT | 0 | 강의 번호 |  |  | frame | INT | 0 | 영상 내프레임 번호
|  | frame | INT | 0 | 영상 내프레임 번호 |  |  | nose_x | INT | 0 | 얼굴, 코 x 좌표
|  | nose_x | INT | 0 | 얼굴, 코 x 좌표 |  |  | nose_y | INT | 0 | 얼굴, 코 y 좌표
|  | nose_y | INT | 0 | 얼굴, 코 y 좌표 |  |  | l_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표
|  | l_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | l_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표
|  | l_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | l_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, x 좌표
|  | l_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, x 좌표 |  |  | l_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, y 좌표
|  | l_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈, y 좌표 |  |  | l_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표
|  | l_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | l_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표
|  | l_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | r_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표
|  | r_eye_i_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | r_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표
|  | r_eye_i_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | r_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, x 좌표
|  | r_eye_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, x 좌표 |  |  | r_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, y 좌표
|  | r_eye_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈, y 좌표 |  |  | r_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표
|  | r_eye_o_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), x 좌표 |  |  | r_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표
|  | r_eye_o_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 눈(안), y 좌표 |  |  | l_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, x 좌표
|  | l_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, x 좌표 |  |  | l_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, y 좌표
|  | l_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 귀, y 좌표 |  |  | r_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, x 좌표
|  | r_ear_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, x 좌표 |  |  | r_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, y 좌표
|  | r_ear_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 귀, y 좌표 |  |  | l_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, x 좌표
|  | l_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, x 좌표 |  |  | l_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, y 좌표
|  | l_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 왼쪽 입, y 좌표 |  |  | r_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, x 좌표
|  | r_mouth_x | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, x 좌표 |  |  | r_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, y 좌표
|  | r_mouth_y | INT | 0 | 얼굴, 오른쪽 입, y 좌표 |  |  | l_shldr_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, x 좌표
|  | l_shldr_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, x 좌표 |  |  | l_shldr_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, y 좌표
|  | l_shldr_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 어깨, y 좌표 |  |  | r_shldr_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, x 좌표
|  | r_shldr_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, x 좌표 |  |  | r_shldr_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, y 좌표
|  | r_shldr_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 어깨, y 좌표 |  |  | l_elbow_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, x 좌표
|  | l_elbow_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, x 좌표 |  |  | l_elbow_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, y 좌표
|  | l_elbow_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 팔꿈치, y 좌표 |  |  | r_elbow_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, x 좌표
|  | r_elbow_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, x 좌표 |  |  | r_elbow_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, y 좌표
|  | r_elbow_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 팔꿈치, y 좌표 |  |  | l_wrist_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, x 좌표
|  | l_wrist_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, x 좌표 |  |  | l_wrist_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, y 좌표
|  | l_wrist_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 손목, y 좌표 |  |  | r_wrist_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, x 좌표
|  | r_wrist_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, x 좌표 |  |  | r_wrist_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, y 좌표
|  | r_wrist_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 손목, y 좌표 |  |  | l_pinky_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, x 좌표
|  | l_pinky_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, x 좌표 |  |  | l_pinky_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, y 좌표
|  | l_pinky_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 새끼손가락, y 좌표 |  |  | r_pinky_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, x 좌표
|  | r_pinky_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, x 좌표 |  |  | r_pinky_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, y 좌표
|  | r_pinky_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 새끼손가락, y 좌표 |  |  | l_index_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, x 좌표
|  | l_index_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, x 좌표 |  |  | l_index_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, y 좌표
|  | l_index_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 검지손가락, y 좌표 |  |  | r_index_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, x 좌표
|  | r_index_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, x 좌표 |  |  | r_index_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, y 좌표
|  | r_index_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 검지손가락, y 좌표 |  |  | l_thumb_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, x 좌표
|  | l_thumb_x | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, x 좌표 |  |  | l_thumb_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, y 좌표
|  | l_thumb_y | INT | 0 | 몸, 왼쪽 엄지손가락, y 좌표 |  |  | r_thumb_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, x 좌표
|  | r_thumb_x | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, x 좌표 |  |  | r_thumb_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, y 좌표
|  | r_thumb_y | INT | 0 | 몸, 오른쪽 엄지손가락, y 좌표 |  | Column Count : |  | 49
| Column Count : |  | 50