## WBS
Project Name: 강의 영상 내 비언어 차이 탐구 및 분석 | [6 empty] | 진행율 기준일자 : | 2023-11-23 | 진행비율 : | 0%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 이형석 | 0% | 100% | 0% | 36
공통 | 데이터 |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 36
공통 | 착수 보고서 작성 | 진행 | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 80% |  | 0% | 36
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 4일 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 공통 | 60% |  | 0% | 0
| 기술 탐구 및 실험 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 30% |  | 0% | 5
| Mediapipe 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 30% |  | 0% | 5
| Dash 학습 및 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 0% |  | 0% | 5
| Feature 연구 및 테스트 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 0% |  | 0% | 5
개발 | 기능 구현 |  | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 |  | 70% | 70% | 0% | 22
개발 | Local 환경에서 Feature Test | 계획 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 김민수 | 0% |  | 0% | 22
|  | 계획 | 2일 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 이찬녕 | 0% |  | 0% | 7
|  | 계획 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 임유하 | 0% |  | 0% | 22
| AWS 환경 구축 | 계획 | 11일 | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 이형석 | 0% |  | 0% | 20
|  | 계획 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 전혁선 | 0% |  | 0% | 22
| 코드 병합 | 계획 | 3일 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 이형석 | 0% |  | 0% | 22
테스트 | Web |  | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  | 10% | 10% | 0% | 29
테스트 | 시스템 테스트 | 계획 | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 공통 | 0% |  | 0% | 29
결과물 정리 | 결과물 정리 |  | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  | 10% | 10% | 0% | 36
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 36
| PPT 제작 | 계획 | 1일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 36
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 36
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:F26)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:G26)
종료일 = MAX([종료일, row below]:[종료일, row below])

## Table
업무 | 담당자 | 일정
23.11.20 ~ 23.12.29
WEEK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
착수 보고서 작성 | 임유하
기획 및 역할 분담 | 공통
기술 탐구 및 실험 | 공통
Dash 학습 | 공통
모델 활용 연구 | 김민수
이찬녕
임유하
인프라 구축 | 이형석
전혁선
시스템 테스트 | 공통
최종 문서 작업 | 공통