## Sheet1
Project Name: 서울대학교 의료영상분석 |  |  |  |  | 진행율 기준일자 : |  |  | 2023-10-24 |  |  | 진행비율 : | 108.3%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 | 시작일 | 종료일 | 진행율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
전체공정 |  | 진행 | 15일 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | - | 6% | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 6.5% | 100% | 6% | 6.5% | 0 | 0.5%
공통/DB |  | 진행 | 7일 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 김형석 | 30% | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 32.5% | 20% | 6% | 6.5% | 0 | 2.5%
공통/DB | Abutment Selection 확정 | 진행 | 3일 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 정선제 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
| 화면 기획 | 진행 | 5일 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 정선제 | 100% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
| 명령어 데이터셋 구성 | 계획 | 3일 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 정선제 | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 50% | 5% | 0% | 2.5% | 0 | 50%
| D-Voice Chart ERD 생성 | 진행 | 3일 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 박문철 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0 | 0%
| Perio Chart 테이블 수정 | 계획 | 3일 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 박문철 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
| Implant Chart 테이블 생성 | 계획 | 1일 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 박문철 | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0 | 0%
| LAB Chart 테이블 생성 | 계획 | 1일 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 박문철 | 0% | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0 | 0%
| Perio Chart API 수정 | 계획 | 2일 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 김형석 | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
| Implant Chart API 생성 | 계획 | 2일 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 김형석 | 0% | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
| LAB Chart API 생성 | 계획 | 2일 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 김형석 | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0 | 0%
Implant Chart |  | 진행 | 13일 | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 김형석 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0 | 0%
Implant Chart | 차트 화면 구성 | 계획 | 8일 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 장윤경 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
| 명령어 함수 적용 | 계획 | 5일 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 허세연 | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
| API 연동 | 계획 | 5일 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 공통 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0 | 0%
LAB Chart |  | 진행 | 13일 | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 김형석 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0 | 0%
LAB Chart | 차트 화면 구성 | 계획 | 8일 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 장윤경 | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
| 명령어 함수 적용 | 계획 | 5일 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 허세연 | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
| API 연동 | 계획 | 5일 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 공통 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0 | 0%
시연 테스트 |  | 진행 | 12일 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 김형석 | 18% | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 18% | 30% | 5.4% | 5.4% | 0 | 0%
시연 테스트 | 시연용 시나리오 정립 | 계획 | 5일 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 정선제 | 90% | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 90% | 20% | 18% | 18% | 0 | 0%
| 명령어 유사어 수집 | 계획 | 5일 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 김형석 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%
| 시나리오 테스트 | 계획 | 7일 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 김형석 | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | 0%

## 이형석_WBS
Project Name: 자동차 번호판 인식 웹 서비스 |  |  |  |  | 진행율 기준일자 : |  |  | 2023-10-24 |  |  | 진행비율 : | 100%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 | 시작일 | 종료일 | 진행율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
전체공정 |  | 진행 | 4일 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | - | 4% | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 4% | 100% | 4% | 4% | 3 | 0%
데이터 | 데이터 | 진행 | 1일 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 이형석 | 20% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 20% | 20% | 4% | 4% | 0 | 0%
데이터 | 데이터 수집 | 진행 | 1일 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 이형석 | 100% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
기능 구현 | 기능 구현 | 진행 | 1일 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 이형석 | 0% | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0% | 40% | 0% | 0% | 1 | 0%
기능 구현 | 번호판 인식 기능 구현 | 계획 | 1일 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 이형석 | 0% | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0% | 30% | 0% | 0% | 1 | 0%
| 기능 테스트 | 계획 | 1일 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 이형석 | 0% | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0% | 10% | 0% | 0% | 1 | 0%
Web | Web | 진행 | 1일 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 이형석 | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% | 10% | 0% | 0% | 2 | 0%
Web | github html 작성 | 계획 | 1일 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 이형석 | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% | 40% | 0% | 0% | 2 | 0%
결과물 정리 | 결과물 정리 | 진행 | 1일 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 이형석 | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% | 30% | 0% | 0% | 3 | 0%
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 1일 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 이형석 | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 이형석 | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0% | 20% | 0% | 0% | 3 | 0%