## WBS
Project Name: 강의 영상 내 비언어 차이 탐구 및 분석 | [6 empty] | 진행율 기준일자 : | 2023-12-12 | 진행비율 : | 0%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 이형석 | 0% | 100% | 0% | 17
공통 |  |  | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 17
공통 | 착수 보고서 작성 | 진행 | 30일 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 공통 | 80% |  | 0% | 17
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 4일 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 공통 | 100% |  | 0% | 0
| 기술 탐구 및 실험 | 완료 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 100% |  | 0% | 0
| Mediapipe 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 30% |  | 0% | 0
| Dash 학습 및 연구 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 80% |  | 0% | 0
| Feature 연구 및 테스트 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 공통 | 20% |  | 0% | 0
| 개발 일정 작성 | 진행 | 4일 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 이형석 | 60% |  | 0% | 0
| Web Mockup 제작 | 완료 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 100% |  | 0% | 0
| Infra Pipeline 도식화 | 진행 | 2일 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  | 90% |  | 0% | 0
개발 |  |  | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 |  | 70% | 70% | 0% | 3
개발 | Video Feature Test & Extraction | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 김민수 | 80% |  | 0% | 3
|  | 진행 | 2일 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 이찬녕 | 100% |  | 0% | 0
|  | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 임유하 | 80% |  | 0% | 3
|  | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 전혁선 | 80% |  | 0% | 3
| Text Feature Test & Extraction | 진행 | 3일 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 이형석 | 80% |  | 0% | 0
| AWS 환경 구축 | 진행 | 3일 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 이형석 | 0% |  | 0% | 3
|  | 진행 | 13일 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 전혁선 | 0% |  | 0% | 3
| Dash 코드 병합 및 모듈화 | 계획 | 3일 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 이형석 | 0% |  | 0% | 3
테스트 | Web |  | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  | 10% | 10% | 0% | 10
테스트 | 시스템 테스트 | 계획 | 5일 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 공통 | 0% |  | 0% | 10
결과물 정리 | 결과물 정리 |  | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 |  | 10% | 10% | 0% | 17
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 5일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 17
| PPT 제작 | 계획 | 1일 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 17
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 공통 | 0% |  | 0% | 17
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:F31)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:G31)
종료일 = MAX([종료일, row below]:[종료일, row below])

## Table
업무 | 담당자 | 일정
23.11.20 ~ 23.12.29
WEEK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
착수 보고서 작성 | 임유하
기획 및 역할 분담 | 공통
기술 탐구 및 실험 | 공통
Dash 학습 | 공통
Model 활용 및 Feature연구 | 김민수
이찬녕
임유하
이형석
전혁선
인프라 구축 | 이형석
전혁선
시스템 테스트 | 공통
최종 문서 작업 | 공통

## 기능 정의서
구분 | 필요 기능 | 기능 설명
사용자 | 동영상 업로드 | 업로드 탭을 만들어 사용자의 영상을 입력 받음
| 재생 | 업로드한 영상을 재생할 수 있게 하여, 자신이 올린 영상이 맞는지 확인하게 하기 위함
| 영상 정보 | 영상 정보에 대한 기본적인 메타 데이터들을 확인할 수 있게 함
개발 | 웹 | Plotly Dash를 활용한 Web Page 제작
| 그래프 | 분석 결과물들을 비교하여 그래프로 표현
| 지표 추출 | AWS EC2 내 Python File의 모델을 통해 지표 추출
| 데이터베이스 | 사용자가 올린 영상을 서버에 전달하여 분석하기 위한 저장소, AWS S3 사용
분석한 결과에 대한 데이터를 저장하고 웹에 배포하기 위한 저장소, AWS RDS 사용
| 서버 | 사용자로 부터 받은 동영상 처리 및 웹 서버 배포, AWS EC2 사용