## WBS
Project Name: 이미지 모델을 활용한 코딩 교구 제작 |  |  |  |  | 진행율 기준일자 : |  |  | 2023-11-07 | 진행비율 : | 55%
카테고리 구분 | 작업 상세 | 상태 | 계획 |  |  |  |  | 구성비 | 구성진행비율
작업일정 |  |  | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행율 |  | 계획 | 잔여일
전체공정 |  | 진행 | 15일 | 2023-10-30 | 2023-11-17 | - | 55% | 100% | 55% | 10
공통 | 데이터 | 진행 | 13일 | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 공통 | 10% | 10% | 10% | 8
공통 | 착수 보고서 작성 | 완료 | 2일 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 공통 | 100% | 2% | 2% | 0
| 기획 및 역할 분담 | 완료 | 2일 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 공통 | 100% | 3% | 3% | 0
| 콘텐츠 개발 |  |  | 2023-11-13
| 기술 탐구 | 진행 | 13일 | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 공통 | 100% | 5% | 5% | 8
개발 | 기능 구현 | 진행 | 8일 | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 공통 | 70% | 70% | 45% | 3
개발 | 레퍼런스 모델 연구 | 계획 | 3일 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 박준식 | 50% | 10% | 5% | 0
| 이미지 데이터 제작 | 계획 | 1일 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 공통 | 80% | 10% | 8% | 0
| YOLO 모델 연구 및 API 제작 | 계획 | 5일 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 임유하 | 80% | 10% | 8% | 0
| 카메라 인식 기술 실험 | 진행 | 4일 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 이찬녕 | 40% | 10% | 4% | 0
| 웹 프레임워크 탐구 및 실험 | 진행 | 4일 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 박준식 | 100% | 10% | 10% | 0
| 모바일 앱 프레임워크 탐구 및 실험 | 진행 | 4일 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 이형석 | 100% | 10% | 10% | 0
| 모델 개발 |  |  |  |  | 박준식
| 앱 개발 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 이형석
| AWS 서버 구축 | 계획 | 3일 | 2023-11-08 | 2023-11-10 |  | 0% | 10% | 0% | 3
| AWS DB 구축 | 계획 | 3일 | 2023-11-08 | 2023-11-10 |  | 0% | 10% | 0% | 3
| 코드 병합 | 계획 | 3일 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 공통 | 0% | 10% | 0% | 1
| 프로토타입 완성 | 계획 | 5일 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 공통 | 0% | 10% | 0% | 3
| 프로토타입 고도화 |  |  | 2023-11-13
테스트 | Web | 진행 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 7
테스트 | 프로토타입 테스트 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 0% | 3% | 0% | 7
| 시스템 테스트 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 0% | 3% | 0% | 7
| 디버깅 | 계획 | 2일 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 7
결과물 정리 | 결과물 정리 | 진행 | 3일 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 공통 | 10% | 10% | 0% | 10
결과물 정리 | 보고서 작성 | 계획 | 1일 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 9
| PPT 제작 | 계획 | 1일 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 공통 | 0% | 4% | 0% | 10
| 발표 | 계획 | 1일 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 임유하 | 0% | 2% | 0% | 10
Formulas:
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일],[종료일]),"일")
계획 = CONCATENATE(NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:E32)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F32)

## Table
업무 | 담당자 |  | 일정
23.10.30 ~ 23.11.17
착수 보고서 작성 | 공통
기획 및 역할 분담 | 공통
레퍼런스 모델 연구 | 박준식 | 이형석
어플리케이션 개발 | 이찬녕 | 임유하
배포 | 임유하 | 이찬녕
시스템 테스트 | 공통
최종 정리 | 공통